## CRONOGRAMA DOCUMENTACION APREND
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROYECTO: Ovni Vinos
TEMATICAS | Septiembre | [9 empty] | Octubre
| Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
1. Despliegue del aplicativo | bar: L to M
2. Semana de pruebas | bar: M to V
3. Presentación inicial del software | bar: V
4. Sustentación del manual de uso | bar: L to M
5. Mostrar de una manera mas detallada las funciones del software con los diferentes roles | bar: L to M
6. Pruebas en caliente | bar: Mi to V
7. Retroalimentación de los usuarios sobre el aplicativo | bar: L to M